## 概要
fun IT club 公開サイト セキュリティ対応一覧
参加申し込みフォームの追加にあたって洗い出したリスクと、その対応状況。2026-10-21 に、WG への参加・Classroom への招待・サブアプリの分を足した
作成日 | 2026-08-20（2026-10-21 更新）
対象 | funitclub.org（Django / Azure App Service）
対象範囲 | 参加申し込みフォーム、メール送信経路、管理者情報の取り扱い、WG への参加（Classroom・Chat・GitHub）、サブアプリ（countdown・fe・WG の取り込み）、デプロイの権限
出典 | 本レビューでの指摘と、実施済みの変更（コミット 2021934〜84e0fb3）。No.20 以降は 2026-10-21 時点の実装（README・deploy.txt）から
対応状況の集計
区分 | 件数
対応済
一部対応
合計（対応一覧）
見送り・保留・許容
確認のみ（問題なし）
注記
・件数は各シートを参照する数式で算出しており、行を追加すれば自動で反映される。
・「一部対応」は、被害を軽減したが原因そのものは残っている項目を指す。
・シート「見送り・残存リスク」には、意図的に対応しなかった項目とその理由を記載。
・遮断の閾値や期間などの具体値は、公開ページには掲示していない（悪用を避けるため）。

## 対応一覧
No | 分類 | 指摘したリスク | 想定される被害 | 対応状況 | 実施した対策 | 実装箇所 | 残存リスク・備考
1 | フォーム悪用 | なりすまし申し込み（入力アドレスの本人確認をしていない） | 第三者のアドレスで申し込まれ、本人と事務局が混乱する | 一部対応 | 自動返信に「心当たりがない場合」の案内を入れ、破棄すれば手続きが進まないと明記。2026-10-20 から、クラスに招待できたときは自動返信を送らない（届くのは Google の招待だけ） | home/forms.py | 本人確認そのものは未実施（確認リンク方式は手間が増えるため見送り）。他人のアドレスでも、本人が Classroom で「参加」を押さない限りクラスには入らない
2 | フォーム悪用 | 自動返信を使った踏み台化（任意の本文を第三者へ届けられる） | SPF/DKIM が通った正規ドメインからフィッシング文面を配送される | 対応済 | 自由記述（メッセージ欄）を廃止。フォーム項目を固定するテストで復活を防止。2026-10-20 に氏名欄・興味のある WG の欄もなくし、入力はメールアドレスだけにした | home/forms.py / home/tests.py | —（攻撃者が自動返信に載せられる文字は無くなった）
3 | フォーム悪用 | 氏名欄に短縮URLを入れられる | 30文字でもリンクを第三者に届けられる | 対応済 | http / www. / :// を含む氏名を拒否 → 2026-10-20 に氏名欄そのものを廃止 | home/forms.py | 氏名欄が無くなったため、対策ごと不要になった
4 | フォーム悪用 | レート制限が無い | メール爆撃、ACS の課金増、大量送信によるドメイン評判の低下 | 対応済 | 同一IPで10分に3件／1時間に10件を超えたら遮断 | config/settings_common.py JOIN_BURST_RULES | 閾値は非公開。IPを変えられると回避される
5 | アクセス制御 | IP遮断の誤爆（共有IPの巻き添え） | 大学構内やCGNATで、無関係な人が締め出される | 対応済 | 24時間→7日→恒久のエスカレーション。403に連絡先を表示。IP_BLOCK_EXEMPT / IP_BLOCK_ENABLED で復旧可能。DB障害時は通す（fail open） | home/models.py / config/middleware.py | 巻き添え自体はゼロにならない。定期的な見直しが必要
6 | アクセス制御 | X-Forwarded-For の詐称で第三者を遮断させられる | 攻撃者が他人のIPを名乗り、無関係な人を締め出せる | 対応済 | XFF の右端（Azure の front end が付けた値）を採用 | home/netutils.py | App Service の front end を迂回する経路があれば前提が崩れる
7 | メール | ヘッダインジェクション（改行入りの入力） | 500エラーになり、意図的なエラー誘発でログが汚れる | 対応済 | BadHeaderError を捕捉し、フォームにエラーを表示 | home/views.py | インジェクション自体は元から Django が阻止している。氏名欄の廃止後は、メールアドレス欄（EmailField の検証あり）だけが対象
8 | 個人情報 | ログに申込者のメールアドレスが残る | ログの閲覧権限を持つ全員に個人情報が見える | 対応済 | ログ出力からメールアドレスを削除（テストで固定） | home/views.py | 遮断ログにはIPが残る（監査のため意図的）
9 | メール | ドメイン偽装（DMARC 未設定） | 第三者が funitclub.org を差出人に騙るメールを送れる | 対応済 | DMARC レコード（p=none）を追加。SPF・DKIM は設定済み | DNS: _dmarc TXT | p=quarantine → p=reject への引き上げは未実施（レポート確認後）
10 | 認証情報 | Entra アプリの権限が広すぎる | 資格情報が漏れた場合、ACS の全操作が可能になる | 対応済 | 組み込みロールを外し、カスタムロール「funITclub Email Sender」（3操作のみ）に縮小 | Azure RBAC（funitclub-comm スコープ） | —
11 | 認証情報 | SMTP のシークレットが平文で保存されている | App Service 設定の閲覧権限を持つ人が値を取得できる | 対応済 | Azure Key Vault へ移行し、マネージドID（読み取りのみ）から参照 | Key Vault: funitclub-kv | ローカル開発機の .env には平文が残る
12 | 監視・通知 | シークレット失効（2028-08-19）に気づけない | 送信が静かに止まり、「申し込みが来ない」状態と区別がつかない | 対応済 | 30日前・14日前・7日前・前日・失効後に管理者へ通知 | edit/checks.py | メールが送れない状態では、この通知自体も届かない
13 | 監視・通知 | 500エラーが通知されない | 本番で障害が起きても誰も気づかない | 対応済 | 管理者テーブル宛にエラーを送る通知ハンドラを追加 | edit/log_handlers.py | 本番設定のみ有効（開発環境では送らない）
14 | 監視・通知 | 編集画面へのログイン総当たりを検知していない | 管理権限の奪取を試みられても記録が残らない | 対応済 | 同一IPで10分に5回失敗したら通知。ユーザー名は通知に載せない | edit/signals.py | 遮断はしない（正規の運営が締め出されると復旧できないため）
15 | 監視・通知 | 通知の氾濫 | DB障害時にリクエストごとにエラー通知が飛び、受信箱が埋まる | 対応済 | 通知の種類ごとに1時間あたりの上限を設定。抑制のログは warning 止まり | edit/notify.py | —
16 | 個人情報 | 管理者の大学アドレス（学籍番号）が公開ページに出る | 特定の学生の学籍番号がサイトと紐づいて恒久的に公開される | 対応済 | 役割アドレス contact@funitclub.org に切替。参照先を管理者テーブルへ集約し、テンプレートにアドレスを書かない | edit/models.py / edit/migrations/0003 | 転送は外部サービス（ImprovMX 無料枠）に依存
17 | アクセス制御 | 検知カウンタの取りこぼし | worker ごとに別勘定になり、再起動でも消えて検知漏れする | 対応済 | ローカルメモリから DB キャッシュへ変更 | config/settings_common.py CACHES | デプロイ後に createcachetable の実行が必要
18 | アクセス制御 | 遮断中は静的ファイルも403になり画面が崩れる | 遮断された人に理由と連絡先が伝わらない | 対応済 | CSSを埋め込んだ自己完結の403ページを用意 | home/templates/home/blocked.html | —
19 | 運用 | 対策の方針を利用者に示していない | 制限に遭った人が理由を理解できず、問い合わせもできない | 対応済 | 申し込みページに情報の扱いとアクセス制限の方針を掲示（閾値・期間は非公開） | home/templates/home/join_apply.html | —
20 | WG への参加 | 他人のアドレスで、その人がクラブのメンバーかを探られる | 名簿にいるかどうかが第三者に分かる | 対応済 | メンバーでもそうでなくても、画面は同じ「メールを送りました」。結果は本人あてのメールにだけ書く | wgjoin/views.py | —
21 | WG への参加 | 本人以外が、他人を WG（Chat・GitHub）に参加させる | 本人の知らないうちにスペースやチームに入れられる | 対応済 | 確認のメールのリンクを開いてボタンを押したときだけ追加する（開いただけでは追加しない）。リンクは署名付き・使い捨て・期限1時間（WG_JOIN_LINK_MAX_AGE） | wgjoin/verify.py / wgjoin/views.py | メールの受信箱を読める人なら手続きを進められる
22 | 個人情報 | 確認のリンクやアクセスログ、Cookie に大学のアドレスが残る | ログの閲覧者や端末の共用者に学籍番号が見える | 対応済 | リンクに入れるアドレスと、最後の画面までブラウザに預けるアドレス（Cookie wgjoin_address、HttpOnly・1時間）は SECRET_KEY から作った鍵で暗号化する。DB・セッション・ログには残さない | wgjoin/verify.py / wgjoin/views.py | SECRET_KEY が漏れると読める
23 | フォーム悪用 | WG への参加の確認メールの送りすぎ | 第三者あてにメールを繰り返し送らせられる | 対応済 | 同じ IP は1時間に10件、同じアドレスは1時間に3件まで（WG_JOIN_SEND_LIMITS）。超えたら送らずに断る。アドレスは鍵付きハッシュにして数える。IP の遮断はしない（構内の回線は共有のため） | wgjoin/verify.py / config/settings_common.py | IP とアドレスの両方を変えれば別勘定になる
24 | 認証情報 | GitHub App（funitclub-wg-join）が org 全体のメンバーを変えられる | 不具合や悪用で、運営のチームや org の権限を書き換えられる | 一部対応 | 追加できるチームを wg- で始まる名前に限る。すでにいる人はそのまま（maintainer を member に下げない）。GitHub のユーザー名とトークンはその場で使って捨て、ログにも出さない | wgjoin/links.py / wgjoin/github.py | App の権限（Members: Read and write）自体は org 全体に及ぶ
25 | 認証情報 | 運営（クラスの先生）の Google の許可（リフレッシュトークン） | 漏れると名簿の管理と Chat のメンバー管理を運営の権限で行える | 対応済 | スコープは classroom.rosters と chat.memberships だけ。トークンは Key Vault に置く。名簿はアドレスで1人ずつ引き、一覧は取らない | wgjoin/google.py / Key Vault: funitclub-kv | 運営が替わったら取り直す。チャットやリポジトリに貼らない
26 | 監視・通知 | Google の許可が切れたときに全員を「メンバーでない」と扱う | 正規のメンバーが参加できず、原因にも気づけない | 対応済 | 名簿を引けないときは「名簿を確かめられませんでした」を ERROR で記録し管理者に通知する。Chat に追加できなかったときも、Google が返した status・reason を添えて通知する | wgjoin/views.py / wgjoin/google.py | 通知に載せるのは決まった値だけ（アドレスの入りうる message は載せない）
27 | フォーム悪用 | 参加の申し込みで、他人のアドレスをクラブのクラスに招待させる | 第三者に Classroom の招待メールが届く | 一部対応 | もうクラスにいる人には招待しない。招待は運営の承認なしに送るが、本人が「参加」を押さない限りクラスには入らない。送りすぎは参加フォームの連続送信の遮断（No.4）で止まる | home/views.py / wgjoin/google.py | 招待メールそのものは届く
28 | 個人情報 | countdown の通知先アドレスを DB に持つ（個人情報を持たない方針の例外） | DB が漏れると通知先が読める。ID を知っている人が通知を止めたり差し替えたりできる | 対応済 | SECRET_KEY から作った鍵で暗号化して保存し、管理画面にも出さない（登録の有無だけ）。登録は確認のメールのリンクを開いたときだけ。解除と変更は登録したアドレスに届くリンクからだけ | works/countdown/crypto.py / works/countdown/views.py | SECRET_KEY を替えるときは、前の値を環境変数 SECRET_KEY_FALLBACKS に残す（残さないと全員が未登録の扱い。通知先は暗号化し直さないので、消さずに残す）
29 | アクセス制御 | countdown の定時送信の入口（/countdown/notify/run/）を外から叩かれる | 通知を何度も送らせられる | 対応済 | 合言葉（COUNTDOWN_NOTIFY_TOKEN）を Bearer で照合する（compare_digest）。未設定・不一致は 404。同じ日に何度呼んでも、同じ ID には1通しか送らない | works/countdown/views.py | —
30 | アクセス制御 | FE 対策アプリの問題集の管理（/fe/manage/）を、管理用の ID を言い当てて開かれる | 全員の問題集を差し替えられる（解答ログも消える） | 対応済 | 管理用の ID に加えて、編集画面へのログイン（is_staff）を要る条件にした | works/fe/views.py AdminRequiredMixin | ID には合言葉が無い（成績を見られる・書かれる余地は残る）
31 | 情報漏えい | 非公開の WG のソースが、公開の homepage に入る | WG のリポジトリを非公開にしていても、ソースが公開される | 対応済 | WG のアプリは homepage にコミットせず、デプロイのときだけ取り込む（wg-apps.yml）。読み取りは Contents: Read だけの GitHub App の短命トークン | .github/workflows/deploy.yml / wg-apps.yml | デプロイの zip（Actions の成果物、30日）には WG のソースが入る
32 | 認証情報 | WG のリポジトリから homepage を書き換えられる | WG のメンバーが触れる資格情報で、本番のコードを差し替えられる | 対応済 | WG 側に置く App の権限は homepage の Actions: Write（デプロイの起動）だけ。Contents: Write は付けない | GitHub App funitclub-wg-deploy | デプロイを起動することはできる（中身は homepage の main と wg-apps.yml のまま）
33 | 認証情報 | GitHub Actions から Azure へのデプロイの資格情報 | 漏れると App Service や同じリソースグループの DB・Key Vault を操作される | 対応済 | パスワード・発行プロファイルは使わず OIDC。main ブランチの ID 入りのサブジェクトだけを信頼し、ロールは App Service funITclub スコープの Web サイト共同作成者だけ。SCM の基本認証はオフ | マネージド ID funitclub-github-deploy | —
34 | 運用 | 壊れたまま本番に出る（B1 で検証スロットが無い） | migrate の失敗などでサイトが落ちたままになる | 対応済 | 出す前にテストと使い捨て PostgreSQL への migrate、出した後に応答を確かめ、返らなければ直前の zip に戻す | .github/workflows/test.yml / deploy.yml | WG のアプリ自身のテストは流さない（WG のリポジトリの CI の仕事）

## 見送り・残存リスク
No | 項目 | 内容 | 判断 | 理由
1 | ボット対策（CAPTCHA / honeypot） | フォームへの自動投稿を機械的に判別する | 見送り | レート制限とIP遮断で代替。正規の利用者の手間を増やしたくない
2 | Azure Monitor による監視 | アラートルール、アクション グループ、ログの長期保存 | 見送り | 利用者10人規模に対して過剰。月額費用と、読まれないアラートが増える
3 | DMARC の強化（p=quarantine → reject） | 騙りメールを受信側で拒否させる | 保留 | まず p=none でレポートを収集し、正規の送信が誤検知されないと確認してから
4 | 申込者の本人確認 | 確認リンクを踏ませてから受け付ける方式 | 見送り | なりすましは防げるが、申し込みの手間が増える。WG への参加は確認リンク方式にした（対応一覧 No.21）。申し込みは招待だけで、本人が参加を押さない限り入らないので見送りのまま
5 | ローカル .env の平文 | 開発機に SMTP のシークレットが平文で残る | 許容 | 端末の管理に委ねる。気になる場合は .env を削除すればコンソール出力に戻る
6 | ACS 障害の検知 | 送信サービス側の障害・送信停止を検知する | 未対応 | メール経路に依存しない監視（Azure Monitor）が必要。上記2の判断による
7 | 返信時の差出人 | 問い合わせに返信すると差出人が大学アドレスになる | 許容 | ImprovMX 無料枠に送信機能が無いため。相手には学籍番号が伝わる
8 | GitHub App の org 全体の権限 | Members の権限をチーム単位に絞る | 許容 | GitHub App の権限にチーム単位の指定が無い。コード側で wg- のチームに限っている（対応一覧 No.24）
9 | サブアプリの通行証（/works/・/wg/ から辿ったときだけ開く） | 直打ちで開けないようにする仕組み | 許容 | 導線の仕掛けで、守りではない。一度入った人のその後は縛らず、Referer も見ない

## 確認済み（問題なし）
No | 観点 | 確認結果
1 | CSRF | トークンあり。本番は CSRF_COOKIE_SECURE も有効
2 | XSS | フォームの入力はプレーンテキストのメールにのみ使用。DBにも保存しない
3 | SQLインジェクション | フォームはDBに書き込まない。ORM経由のみ
4 | DEBUG設定 | 本番は既定 False。環境変数で一時的にのみ有効化
5 | ヘッダインジェクション | Django が改行を含むヘッダを拒否（対応一覧 No.7 は例外処理の追加）
6 | 管理画面の保護 | LoginRequiredMiddleware で全ビューが既定ログイン必須。公開ページ・WG への参加・ログイン不要のサブアプリ（countdown・fe）だけ明示的に除外